Załącznik numer 4 do Regulaminu wyboru

projektów dla naboru FEWP.15.01-IZ.00-004/26

Tytuł Projektu:

Wnioskodawca:

Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności

FEWP.15.01 Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Autor Studium: imię, nazwisko, firma/instytucja

Kontakt: e-mail, telefon

SW. FEWP.15.01.01

Poznań, czerwiec 2026 roku

Studium Wykonalności jest dokumentem, w którym przeprowadza się pogłębioną ocenę i analizę potencjału projektu. Ma ono wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, a także ocenę szans jego powodzenia.

Celem Instrukcji do sporządzenia Studium Wykonalności, zwanej dalej Instrukcją, jest ujednolicenie sposobu przygotowania Studium Wykonalności dla projektów przez wszystkie podmioty ubiegające się o wsparcie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach Działania FEWP.15.01 Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski.

Przygotowując Studium Wykonalności należy mieć na uwadze następujące zasady:

- Dane przedstawione w Studium Wykonalności powinny być zgodne z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

- Studium Wykonalności musi być aktualne na dzień składania wniosku.

- Studium Wykonalności musi być zgodne z:

  - Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;

  - Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;

  - Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027;

  - Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;

  - Niebieską Księgą. Sektor transportu publicznego w miastach, aglomeracjach i regionach, Jaspers 2023 (Niebieska Księga);

  - Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej, grudzień 2014 roku (Przewodnik AKK);

  - Vademecum analizy ekonomicznej (Economic Appraisal Vademecum 2021-2027), Komisji Europejskiej, wrzesień 2021 (Vademecum AE).

- Należy wskazać wszystkie źródła pozyskania danych (zarówno liczbowych, jak i nieliczbowych) oraz okres, którego dotyczą. Dane muszą być wiarygodne i realne. Dane statystyczne powinny być nie starsze niż 2 lata.

Instytucja Zarządzająca zaleca, aby sporządzać Studium Wykonalności zgodnie z przedstawionym schematem. Strona tytułowa powinna zawierać tytuł projektu, nazwę Wnioskodawcy, nazwę Działania i właściwego typu projektu wynikającego z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, imię i nazwisko autora Studium Wykonalności oraz jego dane kontaktowe. Przy wypełnianiu dokumentu należy usunąć opisy stanowiące wskazówki do poszczególnych pozycji Studium Wykonalności. Dodatkowo należy unikać nadmiernego rozbudowywania opisów i podawania informacji zbędnych dla oceny wykonalności projektu. Informacje powinny być konkretne i jednoznaczne, najlepiej poparte danymi liczbowymi.

Wszystkie podmioty zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie Dla Wielkopolski 2021-2027 powinny zapoznać się z regulacjami unijnymi oraz krajowymi, w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych.

Integralną częścią Studium Wykonalności jest załącznik w formie arkusza kalkulacyjnego (w formacie przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą), służący przedstawieniu analizy finansowej. Arkusz zawiera formuły i powiązania ułatwiające przeprowadzenie obliczeń, z których należy korzystać.

Spis treści

1.	Identyfikacja projektu i opis celów projektu	6

1.1.	Typ projektu	6

1.2.	Cele projektu	6

1.3.	Identyfikacja projektu	6

1.4.	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu	6

1.5.	Otoczenie prawne	7

2.	Umowa o świadczenie usług publicznych (PSC)	7

3.	Analiza zdolności finansowo-organizacyjnej Wnioskodawcy	8

4.	Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali (dotyczy projektów z obszaru ochrony zdrowia)	8

5.	Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie	9

6.	Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi	11

6.1.	Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP)	11

6.2.	Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON)	13

6.3.	Dostępność i uniwersalne projektowanie	13

7.	Zgodność projektu z kryteriami oceny	14

7.1.	Brak wykluczeń z dofinansowania (artykuł 7 Rozporządzenia (UE) 2021/1058)	14

7.2.	Efektywność i celowość projektu	14

7.3.	Oddziaływanie projektu	15

7.4.	Partnerstwo w realizacji projektu	15

7.5.	Wymogi techniczne	15

7.6.	Infrastruktura drogowa	15

7.7.	Infrastruktura kolejowa	16

7.8.	Infrastruktura lotniskowa	16

7.9.	Infrastruktura ochrony zdrowia	16

7.10.	Cyberbezpieczeństwo	16

8.	Szczegółowe warunki dla obszaru wsparcia: ochrona zdrowia	16

8.1.	Zgodność projektu z dokumentem „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”	16

8.2.	Kadra i infrastruktura techniczna	16

8.3.	Zakup wyrobów medycznych	17

8.4.	Podstawowa opieka zdrowotna	17

8.5.	Zwiększenie ilości łóżek szpitalnych	17

9.	Szczegółowe warunki dla obszaru wsparcia: cyberbezpieczeństwo i architektura IT	17

9.1.	Zgodność z regulacjami i przepisami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa	17

9.2.	Komplementarność z właściwością podmiotu	18

9.3.	Analiza ryzyka	18

10.	Szczegółowe warunki specyficzne dla obszaru wsparcia: cyfryzacja/e-usługi	18

10.01	Dostępność cyfrowa i realizacja e-usług zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego	18

10.02	Projekt nie dubluje funkcji innych projektów	19

10.03	Projekt jest zorientowany usługowo	19

10.04	Projekt a założenia Architektury Informacyjnej Państwa (AIP)	20

10.05	Projekt jest realizowany zgodnie z wymaganiami w zakresie interoperacyjności	21

10.06	Skalowalność nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technologicznych	21

10.07	Określenie zakresu danych udostępnianych bezpłatnie	21

11.	Analiza wariantów	22

11.1.	Analiza wykonalności	22

11.2.	Analiza popytu	22

11.3.	Analiza opcji	22

12.	Analiza finansowa	22

12.1.	Założenia	24

12.2.	Nakłady inwestycyjne projektu i wydatki kwalifikowalne	25

12.3.	Przychody operacyjne projektu	26

12.4.	Koszty operacyjne projektu	26

12.5.	Wskaźniki efektywności finansowej	27

12.6.	Trwałość finansowa	27

13.	Rekompensata	28

14.	Analiza ekonomiczna (Analiza kosztów i korzyści)	29

15.	Analiza wrażliwości i ryzyka	30

# Identyfikacja projektu i opis celów projektu

## Typ projektu

Należy wskazać typ projektu zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

## Cele projektu

Należy przedstawić od jednego do kilku realnych i konkretnych celów. Cele projektu powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu.

Cele projektu powinny:

- jasno wskazywać, jakie korzyści społeczno-gospodarcze można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu,

- być logicznie powiązane ze sobą (w przypadku gdy w ramach projektu realizowanych jest jednocześnie kilka celów),

- na tyle, na ile to możliwe należy je skwantyfikować, poprzez określenie wartości bazowych i docelowych oraz metodę pomiaru poziomu ich osiągnięcia,

- być logicznie powiązane z celami realizacji danego priorytetu i działania Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w ramach którego złożony został wniosek o dofinansowanie.

## Identyfikacja projektu

Identyfikacja projektu musi zawierać zwięzłą i jednoznaczną informację na temat całościowej koncepcji i logicznych ram projektu. Należy zatem uwzględnić w niej następujące kwestie:

- zarys i ogólny charakter projektu (to jest prezentację projektu jako przedmiotu przedsięwzięcia wraz z opisem, podaniem podstawowych parametrów technicznych, całkowitym kosztem inwestycji, w tym całkowitym kosztem kwalifikowalnym, lokalizacją i tak dalej),

- analizę projektu w kontekście całego układu infrastruktury, to jest funkcjonalne i rzeczowe powiązania między danym projektem a istniejącą infrastrukturą.

Projekt musi stanowić samodzielną (pod kątem operacyjności) jednostkę analizy. Oznacza to, że obejmuje on zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury.

## Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wnioskodawca powinien uzasadnić potrzebę realizacji projektu, uwzględniając kontekst infrastruktury podwójnego zastosowania oraz tworzenia zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej. W opisie należy wskazać, czy przy planowaniu lokalizacji i parametrów technicznych przeprowadzono analizę zagrożeń (technicznych oraz naturalnych). Wykazaniu podlega również, czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy, a planowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy i gwarantują skuteczną realizację celu inwestycji.

## Otoczenie prawne

W tym punkcie należy potwierdzić zgodność projektu z otoczeniem prawnym. Wnioskodawca powinien to wykazać, przedstawiając analizy, które uzasadniają możliwość realizacji przedsięwzięcia oraz świadczenia objętych nim usług w świetle obowiązujących przepisów.

# Umowa o świadczenie usług publicznych (PSC)

Wypełniać tylko w przypadku, gdy dotyczy.

W przypadku realizacji projektów, w których dofinansowanie (lub jego część) będzie stanowiło element rekompensaty przyznawanej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie transportu zbiorowego szczególną uwagę należy poświęcić uregulowaniom prawnym występującym pomiędzy organizatorem transportu publicznego, a operatorem świadczącym te usługi.

Wnioskodawca powinien wykazać między innymi że:

      - zawarł umowę o świadczenie usług publicznych, zgodną z przepisami wskazanymi w artykułach 3 i 4 Rozporządzenia (WE) numer 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego Rozporządzenia Rady (EWG) numer 1191/69 i (EWG) numer 1107/70 (dalej Rozporządzenie numer 1370/2007), bądź zamierza dokonać wyboru operatora w sposób określony w artykule 5 rozporządzenia numer 1370/2007;

      - umowa zawarta między organizatorem i operatorem transportu publicznego spełnia wymogi określone w przepisach prawa, a sposób obliczania rekompensaty jest zgodny z przywołanym powyżej Rozporządzeniem numer 1370/2007. Przyjęty sposób obliczania rekompensaty zapewnia, że w wyniku przyznania pomocy unijnej nie wystąpi nadmierne wynagrodzenie operatora;

      - umowa o świadczenie usług publicznych zawiera ustalenia przewidujące regularne kontrole w trakcie okresu jej obowiązywania w celu wykrywania na wczesnym etapie sytuacji mogących prowadzić do przyznania nadmiernej rekompensaty oraz zapobiegania im, w szczególności w przypadku umów długoterminowych. Organizator jest zobowiązany do sprawdzenia przestrzegania warunków umowy o świadczenie usług publicznych w trakcie całego okresu jej obowiązywania;

      - umowa definiuje role i obowiązki stron, które mają kluczowe znaczenie dla określenia właściwych przepływów pieniężnych pomiędzy władzami odpowiedzialnymi za transport, operatorem transportu i ewentualnie innymi podmiotami zaangażowanymi w świadczenie usług.

Ponadto Wnioskodawca powinien wykazać, że zakupione aktywa projektu będą przeznaczone do usług, które są objęte umową o świadczenie usług publicznych, a przewidywana wielkość projektu, wymagany rodzaj aktywów projektu i ich funkcjonalność są odpowiednie z punktu widzenia zakresu świadczonych usług publicznych.

Dodatkowo w tej części Studium Wykonalności należy wykazać, że wybór operatora nastąpił zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o Publicznym transporcie zbiorowym. Należy uzasadnić tę zgodność oraz wskazać konkretny typ ustawowy, w jakim dokonano wyboru.

# Analiza zdolności finansowo-organizacyjnej Wnioskodawcy

Należy wykazać, że Wnioskodawca jest odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji projektu pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym, w tym:

- wskazać zagwarantowane źródła i mechanizmy finansowania zadań,

- przedstawić opis zdolności finansowo-organizacyjnej, w szczególności w zakresie potencjału technicznego, kadrowego i finansowego niezbędnego do utrzymania efektów realizacji projektu w okresie trwałości, tak aby było możliwe zapewnienie w tym okresie świadczenia usług na poziomie nie niższym niż zrealizowany w projekcie,

- wskazać podmioty odpowiedzialne za utrzymanie trwałości projektu oraz rolę, jaką pełnią w organizacjach (trwałość projektu musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. W przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają inne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami),

Wnioskodawca powinien również wskazać, czy projekt jest realizowany w partnerstwie. Partnerem jest podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie projektu, wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe, realizujący projekt wspólnie z Wnioskodawcą i innymi partnerami. Wnioskodawca powinien przedstawić potencjał poszczególnych partnerów do skutecznej realizacji przypisanych im zadań w projekcie, podział zadań w ramach partnerstwa na każdym etapie realizacji projektu.

# Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali (dotyczy projektów z obszaru ochrony zdrowia)

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia w treści Studium Wykonalności informacji o swojej sytuacji finansowej, bazując na dokumentach sporządzonych przez podmiot w ramach obowiązujących przepisów prawa. Przedstawione informacje muszą być zgodne ze stanem faktycznym oraz dokumentacją źródłową.

1)	Standard prezentowanych danych

Należy przedstawić dane opracowane zgodnie z metodologią określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dziennik Ustaw z 2017 roku pozycja 832), wraz ze zwięzłą interpretacją uzyskanych wyników punktowych oraz opisem ich wpływu na stabilność finansową podmiotu w kontekście planowanej realizacji projektu.

Wnioskodawcy będący SPZOZ przedstawiają dane bezpośrednio z posiadanego, aktualnego  „Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej”. Pozostali Wnioskodawcy, to jest podmioty prowadzące działalność leczniczą w innej formie organizacyjno - prawnej  przedstawiają analogiczne zestawienie wskaźników i ocen punktowych, sporządzone według wzorów określonych w wyżej wskazanym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, na podstawie danych księgowych, wskazując jednoznacznie, czy uzyskana punktacja potwierdza stabilną sytuację finansową jednostki i brak jest ryzyka dla zachowania trwałości projektu.

2)  Aktualność i spójność z badaniem biegłego rewidenta

Należy przedstawić dane finansowe za rok 2024 oraz – jeśli badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za rok 2025 zostało już zakończone – również dane za rok 2025. Prezentowane wartości wskaźników muszą być w pełni spójne z danymi zatwierdzonymi przez niezależnego biegłego rewidenta.

Wnioskodawca ponadto ma obowiązek przytoczyć kluczowe wnioski z opinii biegłego rewidenta za ostatni zbadany rok, potwierdzające w szczególności brak negatywnej opinii w zakresie sytuacji majątkowej i finansowej.

# Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie

Wszyscy Wnioskodawcy zobowiązani są do przeprowadzenia analizy występowania pomocy publicznej w oparciu o przesłanki artykułu 107 ustępu 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), natomiast w przypadku projektów obejmujących zakup taboru lub środków transportu, należy dodatkowo zbadać zgodność wsparcia z przepisami Rozporządzenia numer 1370/2007 oraz kryteriami testu Altmark.

Należy zbadać i określić, czy planowane wsparcie stanowi pomoc publiczną w rozumieniu artykułu 107 ustępu 1 TFUE, a Wnioskodawca jest traktowany jako przedsiębiorca, o którym mowa w przytoczonym artykule. Pojęcie „przedsiębiorstwa” zdefiniowane jest w artykule 1 załączniku 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu artykułu 107 i 108 Traktatu. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem, „za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.”

Zgodnie z przepisem artykułu 107 ustępu 1 TFUE, wsparcie finansowe dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki:

- Udzielane jest ono z budżetu państwa lub z innych środków publicznych,

- Przedsiębiorstwo uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

- Ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),

- Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Jeżeli projekt przewiduje zakup taboru lub środków transportu publicznego, istnieje ryzyko wystąpienia pomocy publicznej w formie rekompensaty dla operatora. Wymaga to weryfikacji inwestycji pod kątem przepisów prawa polskiego oraz unijnego (w tym zwłaszcza Rozporządzenia numer 1370/2007).

Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym stanowi pomoc publiczną zgodną z zasadami rynku wewnętrznego na podstawie artykułu 93 TFUE i nie podlega obowiązkowi notyfikacji, o ile przy jej udzielaniu zachowane zostały wszystkie zasady wynikające z Rozporządzenia numer 1370/2007. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że sposób powierzenia świadczenia usług publicznych operatorowi jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego, a sposób ustalania i przekazywania operatorowi rekompensaty jest zgodny z postanowieniami załącznika do Rozporządzenia numer 1370/2007, a co za tym idzie pomoc ta jest zgodna z rynkiem wewnętrznym. Reguły określone w tym Załączniku, powinny być ściśle respektowane w odniesieniu do wykonywania usługi publicznej przez jednostkę samorządu terytorialnego (za pomocą samorządowego zakładu budżetowego), bezpośredniego powierzenia tej usługi podmiotowi wewnętrznemu, bezpośredniego powierzenia tej usługi na podstawie artykułu 5 ustęp 4, 5 i 6 Rozporządzenia numer 1370/2007 (patrz punkt 1 załącznika do Rozporządzenia numer 1370/2007 oraz artykuł 22 ustęp 1 punkt 1, 3 i 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym). Kryteriami pozwalającymi ustalić, czy dane wsparcie przyznane w związku ze świadczeniem usług publicznych w transporcie zbiorowym stanowi pomoc publiczną w rozumieniu artykułu 107 ustęp 1 TFUE, są cztery kryteria wskazane w wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-280/006. Łączne spełnienie tych kryteriów powoduje, że rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych nie stanowi pomocy publicznej. Treść tych kryteriów jest następująca:

- przedsiębiorstwo jest zobowiązane do świadczenia usługi publicznej i ją wykonuje, a jednocześnie usługa ta jest jasno zdefiniowana;

- w celu uniknięcia przyznania korzyści ekonomicznej, która może faworyzować wybrane przedsiębiorstwo w stosunku do konkurencji, parametry na podstawie których ustala się rekompensatę powinny być określone obiektywnie i transparentnie zanim nastąpi nałożenie zobowiązania do świadczenia usług publicznych;

- rekompensata nie może przekroczyć kosztów poniesionych w związku z realizacją usługi publicznej z uwzględnieniem wpływów z tej usługi oraz rozsądnego zysku;

- jeżeli przedsiębiorstwo nie zostało wybrane zgodnie z procedurami zamówień publicznych gwarantującymi, że usługa będzie zapewniona po najmniejszym koszcie dla społeczności, rekompensata nie może przekraczać kosztów, jakie poniosłoby typowe przedsiębiorstwo, dobrze zarządzane i odpowiednio wyposażone do realizacji usługi publicznej, z uwzględnieniem wpływów generowanych przez usługę i rozsądnego zysku.

# Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi

## Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP)

Należy wykazać zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 roku.

Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 roku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Ocena zgodności projektu z KPP odbywa się na podstawie Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności załącznika numer III.

W celu potwierdzenia zgodności projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej należy odpowiedzieć na  poniższe pytania, które stanowią ogólne wskazówki:

Kwestie ogólne: Których praw podstawowych dotyczy projekt? Czy przedmiotowe prawa stanowią prawa absolutne (które nie podlegają żadnym ograniczeniom, na przykład: godność człowieka)?  Czy działania przewidziane w projekcie mają zarówno korzystny, jak i niekorzystny wpływ w zależności od praw podstawowych, których dotyczą (na przykład: niekorzystny wpływ na wolność słowa i korzystny wpływ na prawo własności intelektualnej)?

Godność: Czy projekt ma wpływ na godność człowieka, prawo do życia lub prawo do integralności osoby? Czy projekt dotyczy kwestii (bio)etycznych (klonowanie, wykorzystanie organizmu ludzkiego lub jego części dla zysku finansowego, badania/testy genetyczne, wykorzystanie informacji genetycznych)? Czy realizacja projektu pociągnie za sobą ryzyko nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania? Czy projekt będzie miał wpływ pod względem pracy przymusowej lub handlu ludźmi?

Osoby prywatne, życie prywatne i rodzinne, wolność sumienia i wolność słowa: Czy projekt ma wpływ na:

    - prawo do wolności osób prywatnych?,

    - prawo do prywatności życia prywatnego (w tym domu i wysyłanych i odbieranych informacji)?,

    - prawo osoby prywatnej do swobodnego przemieszczania się na terenie UE?,

    - prawo do zawarcia małżeństwa i na prawo do założenia rodziny lub na prawną, gospodarczą i społeczną ochronę rodziny?,

    - wolność myśli, sumienia i religii?,

    - wolność wypowiedzi i informacji?,

    - na wolność zrzeszania się i zgromadzeń?,

    - na wolność sztuk i nauk?

Dane osobowe: Czy projekt wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych? Kto przetwarza dane osobowe i w jakich celach? Czy zagwarantowane są prawa osoby prywatnej do dostępu, poprawiania i sprzeciwu? Czy operacje przetwarzania danych zgłoszono właściwemu organowi? Czy łańcuchy przetwarzania/przesyłania danych obejmują także przesyły międzynarodowe i jeżeli tak, czy istnieją jakiekolwiek szczegółowe gwarancje w zakresie przesyłów międzynarodowych? Czy zapewniono bezpieczeństwo operacji przetwarzania danych z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia? Czy przewidziano jakiekolwiek gwarancje, aby ewentualna ingerencja w prawo do ochrony danych była proporcjonalna i konieczna? Czy wdrożono odpowiednie/szczególne mechanizmy przeglądu i nadzoru?

Azyl i ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji: Czy projekt ma wpływ na prawo do azylu i czy gwarantuje zakaz wydalenia lub ekstradycji zbiorowej osób prywatnych do państw, w których istnieje poważne ryzyko, że te osoby mogą być poddane karze śmierci, torturom lub poniżającemu traktowaniu?

Prawa własności i prawo do prowadzenia działalności gospodarczej: Czy projekt ma wpływ na prawa własności (prawo do ziemi, do posiadania majątku ruchomego i wartości niematerialnych i prawnych)? Czy ograniczone są prawa do kupna, sprzedaży lub użytkowania nieruchomości? Jeżeli tak, czy nastąpi zupełna utrata nieruchomości? Jeżeli tak, jakie są uzasadnienia i mechanizmy kompensacyjne? Czy projekt ma wpływ na wolność prowadzenia działalności gospodarczej lub nakłada dodatkowe wymogi, które zwiększają koszty transakcji dla podmiotów gospodarczych, których dotyczy?

Równouprawnienie płci, równe traktowanie i równość szans, niedyskryminacja i prawa osób niepełnosprawnych: Czy projekt chroni zasadę równości wobec prawa i czy może mieć ono bezpośredni lub pośredni wpływ na zasadę niedyskryminacji, równego traktowania, równouprawnienia płci i równych szans dla wszystkich? Czy projekt ma inny (bezpośredni lub pośredni) wpływ na kobiety i na mężczyzn? W jaki sposób projekt promuje równość kobiet i mężczyzn? W jaki sposób projekt pociąga za sobą jakiekolwiek różnice w bezpośrednim traktowaniu grup ludzi lub osób ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną? Czy projekt może prowadzić do dyskryminacji pośredniej? Czy w ramach projektu zapewnia się poszanowanie praw osób niepełnosprawnych zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych? W jaki sposób? (zobacz http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0048)

Prawa dziecka: Czy projekt wzmacnia lub ogranicza prawa dziecka (lub grupy dzieci)? Jakie jest uzasadnienie ewentualnego ograniczenia? Czy projekt uwzględnia zasadę nadrzędnego interesu dziecka? Czy projekt pomaga w propagowaniu ochrony praw dziecka? Jeżeli tak, czy uwzględnia również prawa i zasady określone w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka? Jeżeli tak, jakich artykułów może dotyczyć? W jaki sposób w ramach projektu promuje się zasady przewodnie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka? Czy projekt narusza którąkolwiek z zasad przewodnich Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka? Jakie kroki podjęto, by poprawić sytuację lub zrekompensować wszelkie niekorzystne skutki, jakie może wywrzeć ? Czy poszanowano prawo dziecka do bycia wysłuchanym we wszystkich sprawach, które jego dotyczą? Czy projekt przyczynia się do promocji wymiarów sprawiedliwości przyjaznych dziecku, dostosowanych do potrzeb, wieku i dojrzałości dziecka?

Dobra administracja/ skuteczne środki odwoławcze/wymiar sprawiedliwości: Czy stosowane procedury administracyjne będą bardziej obciążające? Czy procedury zagwarantują prawo do bycia wysłuchanym, prawo dostępu do akt z należytym uwzględnieniem tajemnicy zawodowej i handlowej, jak również obowiązek uzasadnienia decyzji przez organy administracji? Czy projekt ma wpływ na dostęp osoby prywatnej do wymiaru sprawiedliwości? Jeżeli projekt ma wpływ na prawa i wolności gwarantowane przez prawo Unii, czy przewiduje on prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem? Jeżeli projekt dotyczy prawa karnego lub przewiduje sankcje z zakresu prawa karnego, czy obejmuje on zapewnione gwarancje w zakresie domniemania niewinności i prawa do obrony, zasad legalności oraz proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary, a także zakazu ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary?

Solidarność i prawa pracowników: Czy w ramach projektu poszanowane są prawa pracowników, takie jak: prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa; prawo do rokowań i działań zbiorowych; prawo dostępu do pośrednictwa pracy; ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy; należyte i sprawiedliwe warunki pracy; zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy; oraz prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego i do usług społecznych?

Ochrona środowiska: Czy projekt przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz poprawy jakości środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju?

## Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON)

Należy wykazać zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i Wnioskodawcy. Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.

  - Dostępność i uniwersalne projektowanie

Wnioskodawca powinien opisać, w jaki sposób inwestycja zapewnia pełną dostępność dla osób o szczególnych potrzebach. Należy wykazać, że projekt opiera się na koncepcji uniwersalnego projektowania oraz zakłada inkluzywny i bezpieczny dostęp dla wszystkich użytkowników. W opisie warto uwzględnić kompleksowe działania na rzecz wdrażania standardów dostępności, na przykład poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań. Całość działań powinna potwierdzać kompleksowe podejście do dostępności i nie może prowadzić do izolacji grup zmarginalizowanych.

# Zgodność projektu z kryteriami oceny

## Brak wykluczeń z dofinansowania (artykuł 7 Rozporządzenia (UE) 2021/1058)

Wnioskodawca powinien wykazać, że żaden z elementów projektu nie jest wykluczony z dofinansowania zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 litera h Rozporządzenia (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;  to jest czy nie dotyczy produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych.

## Efektywność i celowość projektu

Wnioskodawca powinien wykazać czy efektem projektu  będzie dostosowanie infrastruktury objętej zakresem rzeczowym inwestycji do wymogów kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa i odporności na działania kryzysowe. W tej części należy przedstawić informacje w podziale na następujące aspekty:

1. Analiza dopasowania do realnych zagrożeń na danym terenie. Należy opisać realne zagrożenia występujące na obszarze realizacji inwestycji. Wnioskodawca powinien wykazać, w jaki sposób zaplanowana infrastruktura, wyposażenie odpowiadają na te konkretne ryzyka. Opis musi potwierdzać, że wybrane rozwiązania bezpośrednio wynikają ze specyfiki obszaru i rodzaju przewidywanych zagrożeń.

2. Szybkość wdrożenia i zdolność  do natychmiastowego użycia w sytuacji kryzysowej.

Należy opisać rozwiązania funkcjonalne i/lub operacyjne, które zapewnią sprawne wdrożenia oraz zdolność do niezwłocznego podjęcia działań w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Opis powinien przedstawiać również projektowaną gotowość infrastruktury do pracy w warunkach szczególnych, między innymi poprzez charakterystykę zakładanego trybu aktywacji zasobów (z podaniem orientacyjnych parametrów czasowych), dostępności procedur reagowania lub zdolności do przejścia w tryb pracy awaryjnej/kryzysowej. Opis powinien potwierdzać, że planowane działania są adekwatne do skali projektu oraz realnie wpłyną na skrócenie czasu reakcji w sytuacjach zagrożenia.

3. Trwałość i korzyści po zakończeniu projektu. Wnioskodawca powinien przedstawić plan funkcjonowania inwestycji po formalnym zakończeniu projektu. Należy opisać, w jaki sposób infrastruktura będzie utrzymywana w gotowości technicznej oraz jakie korzyści (społeczne, operacyjne, finansowe) będzie generować w perspektywie długoterminowej.

4. Wykonalność i realność finansowa. Należy uzasadnić, że zaplanowane zadania są możliwe do zrealizowania przy posiadanych zasobach organizacyjnych i kadrowych. Kluczowe jest wykazanie, że zakładane rezultaty  są realne do osiągnięcia przy poniesionych nakładach finansowych i organizacyjnych.

Informacje przedstawione w tym punkcie muszą być konkretne i mierzalne; nie powinny sprowadzać się do deklaracji o charakterze ogólnym.

## Oddziaływanie projektu

W tym punkcie należy jednoznacznie określić oraz uzasadnić zasięg terytorialny i społeczny skutków realizacji projektu. Przy określaniu zasięgu oddziaływania należy wskazać, jaki obszar geograficzny i administracyjny obejmą efekty realizacji inwestycji. Wnioskodawca powinien wybrać i uzasadnić jeden z następujących poziomów: zasięg regionalny, zasięg ponadlokalny lub zasięg lokalny. Uzasadnienie zasięgu oddziaływania należy poprzeć opisem merytorycznym, który pozwoli na potwierdzenie skali wpływu projektu.

## Partnerstwo w realizacji projektu

Należy przedstawić informacje dotyczące planowanej współpracy z innymi podmiotami, która przyczyni się do zwiększenia efektywności realizacji projektu. W opisie należy przedstawić:

1. Identyfikację partnera/partnerów - należy wskazać pełną nazwę podmiotu lub podmiotów, z którymi Wnioskodawca zamierza współpracować przy realizacji projektu. W przypadku, gdy partnerem jest organizacja pozarządowa (NGO), należy wyraźnie to zaznaczyć, określając formę prawną tego podmiotu.

2. Cel i zakres współpracy – należy opisać na czym będzie polegać współpraca oraz w jaki sposób wpłynie ona na zwiększenie efektywności zaplanowanych działań. Należy wskazać konkretne obszary zaangażowania partnera.

## Wymogi techniczne

W przypadku projektów obejmujących infrastrukturę dróg dostosowanych do mobilności wojskowej, i/lub infrastrukturę kolejową i/lub infrastrukturę lotniskową, a także w przypadku inwestycji w zakresie cyberbezpieczeństwa, należy wykazać, że wszystkie elementy projektu spełnią  wymogi techniczne związane z infrastrukturą podwójnego przeznaczenia określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2021/1328, odpowiednio do zakresu rzeczowego i rodzaju infrastruktury jaką obejmuje.

## Infrastruktura drogowa

W przypadku realizacji w projekcie działań dotyczących dróg ewakuacyjnych należy wykazać, że inwestycja w tym zakresie będzie zgodna z Wojewódzkim Planami Ewakuacji/Wojewódzkim Programem Ochrony Ludności i Gotowości Cywilnej i/lub z lokalnymi programami zarządzania kryzysowego lub innymi adekwatnymi dokumentami o tym charakterze

## Infrastruktura kolejowa

W przypadku projektów obejmujących zakupu taboru kolejowego, należy opisać czy tabor ten posiada dodatkowe funkcje i stałe cechy wpisujące się w cele podwójnego zastosowania i ma możliwość odpowiedniego dostosowania do potrzeb osób przewożonych.

## Infrastruktura lotniskowa

W przypadku działań dotyczących infrastruktury lotniskowej należy wykazać, że jest ona zgodna z właściwymi dokumentami potwierdzającymi, że dane lotnisko jest uznane za odpowiedni punkt wojskowy.

## Infrastruktura ochrony zdrowia

W opisie należy wskazać, czy:

- projekt jest realizowany wyłącznie w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, posiadającym umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, a zakres przedmiotowej umowy jest zbieżny z zakresem projektu;

- infrastruktura wytworzona w ramach projektu będzie wykorzystywana wyłącznie na rzecz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz – jeśli to zasadne - do działalności pozaleczniczej polegającej wyłącznie na zapewnieniu bezpieczeństwa w ramach działalności statutowej danego podmiotu leczniczego;

- projekt posiada pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jeśli dotyczy).

Wnioskodawca powinien wykazać zgodność zakresu rzeczowego projektu oraz lokalizacji przedsięwzięcia z OCI. W przypadku gdy OCI została wydana na rzecz innego podmiotu (na przykład organu tworzącego), należy opisać relację między stronami oraz potwierdzić aktualność dokumentu dla opisywanej inwestycji.

## Cyberbezpieczeństwo

W tym punkcie należy wykazać, że zaplanowane w projekcie działania w zakresie cyberbezpieczeństwa są w pełni skoordynowane z programami i ustawodawstwem na szczeblu krajowym (programy i ustawodawstwo).

# Szczegółowe warunki dla obszaru wsparcia: ochrona zdrowia

  - Zgodność projektu z dokumentem „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”

Należy wskazać, czy projekt jest zgodny z diagnozą zawartą w dokumencie „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku”. Niezbędne jest przy tym wskazanie właściwego celu (lub celów) w odpowiednich dla projektu obszarach oraz kierunków interwencji i narzędzi ich wdrażania.

  - Kadra i infrastruktura techniczna

W przypadku projektu przewidującego zakup wyrobów medycznych, należy opisać czy Wnioskodawca, najpóźniej z chwilą zakończenia realizacji projektu, będzie dysponował: kadrą medyczną wykwalifikowaną do obsługi zakupionych wyrobów medycznych (na przykład poprzez zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia personelu z obsługi zakupionego sprzętu i aparatury medycznej) oraz infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem.

  - Zakup wyrobów medycznych

Należy opisać, czy zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w szczególności dotyczące zakupu wyrobów medycznych:

a)	są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy projekt,

b)	są adekwatne do potrzeb pacjentów, które zostały zidentyfikowane w obowiązującej mapie potrzeb zdrowotnych lub danych źródłowych do wyżej wymienionej mapy dostępnych na internetowej platformie danych Baza Analiz systemowych i Wdrożeniowych udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia, o ile istotne do inwestycji dane nie zostały uwzględnione w obowiązującej mapie.

Należy również opisać czy wytworzona lub zakupiona infrastruktura, w tym liczba i parametry wyrobu medycznego są adekwatne do zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą najpóźniej z chwilą zakończenia realizacji projektu.

  - Podstawowa opieka zdrowotna

W opisie należy wskazać, czy w ramach projektu zaplanowano działania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

  - Zwiększenie ilości łóżek szpitalnych

Należy wskazać, czy rezultatem realizacji projektu jest zwiększenie liczby łóżek szpitalnych. Jeśli planowana inwestycja obejmuje taki zakres należy podać dokładną liczbę dodatkowych łóżek szpitalnych oraz opisać ich przeznaczenie.

# Szczegółowe warunki dla obszaru wsparcia: cyberbezpieczeństwo i architektura IT

## Zgodność z regulacjami i przepisami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa

W punkcie należy wykazać, przedstawiając przy tym szczegółową argumentację, że zadania planowane do realizacji w ramach projektu są zgodne z obowiązującymi przepisami lub regulacjami z zakresu cyberpezpieczeństwa, w tym z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w szczególności w zakresie:

- zastosowania mechanizmów Security by Design & Default;

- przeprowadzenia audytu i testów bezpieczeństwa;

- wdrożenia procedur weryfikacji dostawców oprogramowania i sprzętu pod kątem bezpieczeństwa;

- zapewnienia uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA);

- wdrożenia polityki wykonywania kopii bezpieczeństwa danych odpornych na zagrożenia typu ransomware;

- zdefiniowania procesu aktualizacji oprogramowania po wdrożeniu;

- zapewnienia: georedundancji (Disaster Recovery) dla systemów krytycznych, suwerenności danych, ciągłości monitorowania bezpieczeństwa,  kompetencji pierwszej linii wsparcia oraz raportowania o incydentach do właściwego CSIRT;

- zapewnienie ochrony systemów sterowania (OT/IoT).

W przypadku projektów obejmujących wykorzystanie w swoim zakresie rozwiązań AI, należy wykazać jego zgodność z regulacjami takimi jak: AI Act, Data Act, CRA oraz GDPR.

## Komplementarność z właściwością podmiotu

W opisie należy wskazać, czy zapewniono komplementarność z właściwością podmiotów określonych w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to jest czy projekt nie narusza kompetencji zastrzeżonych dla innego rodzaju podmiotów określonych w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w zakresie przypisanych im zadań (na przykład: CSIRT poziomu krajowego).

## Analiza ryzyka

W tym punkcie należy wskazać, czy przeanalizowano ryzyka pod kątem cyberbezpieczeństwa, to jest czy w analizie ryzyka projektu zawarto ryzyka dotyczące aktywów, zagrożeń, podatności i środków zaradczych.

# Szczegółowe warunki specyficzne dla obszaru wsparcia: cyfryzacja/e-usługi

## Dostępność cyfrowa i realizacja e-usług zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego

W niniejszym punkcie należy udowodnić, że produkty i rezultaty projektu zapewniają równy dostęp dla wszystkich użytkowników. Wnioskodawca musi wykazać, że zaplanowane działania (w szczególności e-usługi) są projektowane w sposób inkluzywny i zgodny z obowiązującymi standardami europejskimi. W opisie należy odnieść się do następujących aspektów:

- Zgodność ze standardem WCAG: Potwierdzenie, że wszystkie produkty cyfrowe projektu będą spełniać standard WCAG 2.1 na poziomie AA. Należy wskazać, jakie konkretne techniki zostaną zastosowane, aby zapewnić dostępność treści dla osób z niepełnosprawnościami (na przykład czytniki ekranu, kontrast, nawigacja klawiaturą).

- Projektowanie uniwersalne: Wykazanie, że koncepcja produktów projektu opiera się na zasadzie projektowania uniwersalnego. Oznacza to tworzenie rozwiązań użytecznych dla każdego w możliwie najszerszym zakresie (na przykład: seniorzy, osoby z czasowymi ograniczeniami sprawności), bez konieczności ich późniejszej adaptacji.

- Realizacja e-usług w pełni on-line: Opisanie, w jaki sposób wspierane działania w zakresie e-usług umożliwią obywatelowi lub przedsiębiorcy przejście pełnej ścieżki sprawy (od uzyskania informacji do otrzymania rezultatu) całkowicie przez Internet, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej dostępności cyfrowej interfejsu.

- Zgodność z Dyrektywami UE: Potwierdzenie, że opracowane rozwiązania są zgodne z wymogami: Dyrektywy (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, Dyrektywy (UE) 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (European Accessibility Act).

Wnioskodawca powinien wskazać nie tylko deklarację zgodności, ale również krótko opisać proces weryfikacji tej dostępności (na przykład: przeprowadzenie audytów dostępności przed udostępnieniem e-usługi użytkownikom końcowym).

## Projekt nie dubluje funkcji innych projektów

Należy wykazać, że, projekt nie dubluje funkcji innych projektów, realizowanych z poziomu centralnego i regionalnego.

Wnioskodawca powinien wykazać zasadność realizacji projektu w świetle zależności pomiędzy projektem a innymi przedsięwzięciami, w szczególności – czy produkty specjalistyczne projektu nie dublują tych, które są eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych lub zrealizowanych przez Wnioskodawcę lub inne podmioty.

Istotą jest wykazanie, że:

- projekt zostanie bez przeszkód zrealizowany, to znaczy ryzyka wynikające z zależności pomiędzy projektami zostały właściwie rozpoznane i zostały zaplanowane właściwe działania minimalizujące ich wpływ,

- produkty projektu nie dublują tych, które są eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych lub zrealizowanych przez wnioskodawcę lub inne podmioty,

- produkty projektów finansowanych z funduszy europejskich w latach 2014-2020, niezbędne do realizacji produktów planowanych w projektach zgłaszanych do Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 są gotowe (to jest dokonano ich odbioru oraz uruchomiono wszystkie związane z nimi usługi i funkcjonalności, niezbędne dla wdrożenia nowych usług) – jeśli dotyczy.

## Projekt jest zorientowany usługowo

Wnioskodawca powinien jasno zdefiniować usługi objęte projektem oraz wskazać ich obecny i docelowy poziom e-dojrzałości. Dla e-usług rozwijanych, które już istnieją w formie elektronicznej, należy również wskazać planowane nowe funkcjonalności, to jest szczególne cechy lub elementy danej usługi.

Przedstawiając uzasadnienie należy mieć na uwadze, że elektroniczna usługa publiczna to działanie podejmowane przez podmiot publiczny, polegające na umożliwieniu usługobiorcy realizacji obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa, realizowane z udziałem usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość, to znaczy bez jednoczesnej obecności stron.

## Projekt a założenia Architektury Informacyjnej Państwa (AIP)

Wnioskodawca powinien wykazać, że projekt z zakresu rozwoju e-usług (w tym digitalizacji zasobów publicznych oraz cyberbezpieczeństwa) jest realizowany przy zapewnieniu jego komplementarności z poziomem krajowym. Rozwiązania wdrażane w ramach projektu będą realizowały założenia Architektury Informacyjnej Państwa. Przedstawiając uzasadnienie Wnioskodawca powinien odnieść się do zakresu wskazanych poniżej pryncypiów architektonicznych (Pryncypiów AIP), rozumianych jako podstawowe i trwałe zasady tworzenia oraz rozwoju systemów informacyjnych państwa (w tym: systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych):

- Pomocniczość i proporcjonalność (wszelkie działania informatyzacyjne powinny być podejmowane przez organy na jak najniższym szczeblu).

- Otwartość (rozwiązania teleinformatyczne administracji publicznej muszą być w najszerszym możliwym zakresie oparte na otwartych specyfikacjach i standardach, otwartych formatach danych na potrzeby ich wymiany, a w innych wypadkach na powszechnie uznanych dobrych praktykach branżowych).

- Przejrzystość (rozwiązania e-administracji należy tworzyć w sposób zapewniający przejrzystość  procesów i reguł administracyjnych, przepływu danych i podejmowanych decyzji).

- Ponowne wykorzystanie (rozwiązania teleinformatyczne tworzone przez administrację publiczną powinny być projektowane z założeniem możliwości ponownego wykorzystania danych, komponentów technicznych, dokumentacji, doświadczeń, standardów i modeli).

- Neutralność technologiczna, przystosowalność i możliwość przenoszenia danych (systemy teleinformatyczne należy projektować w sposób minimalizujący ryzyko zachowań monopolistycznych ze strony dostawców (vendor lock-in) oraz zapewniający zachowanie zasad pełnej konkurencyjności).

- Zorientowanie na potrzeby użytkownika (pod pojęciem użytkownika usług administracji publicznej należy rozumieć zarówno obywateli (osoby fizyczne), przedsiębiorców, jak i inne organy administracji mających do nich dostęp i z nich korzystających. Potrzeby użytkownika są determinantą tego z jakich usług użyteczności publicznej może on korzystać, które będą mu oferowane i w jaki sposób).

- Włączenie i dostępność (rozwiązania e-administracji muszą być w największym możliwym stopniu dostępne dla grup odbiorców których dotyczą. Włączenie - umożliwienie wszystkim użytkownikom pełnego korzystania z osiągnięć jakie niosą za sobą nowe technologie w zakresie dostępu do usług użyteczności publicznej, bez względu na różnego rodzaju ograniczenia. Dostępność - zapewnia ludziom z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami, osobom starszym możliwość korzystania z usług administracji publicznej, na takim poziomie na jakim korzystać mogą osoby zdrowe/ pozostałe).

- Bezpieczeństwo i prywatność (dobór technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa musi wynikać z obowiązujących przepisów prawa i wymagań biznesowych, w szczególności oczekiwanego poziomu niezawodności, integralności i poufności danych i systemów).

- Wielojęzyczność (rozwiązania teleinformatyczne muszą przewidywać możliwość wielojęzycznej komunikacji z użytkownikiem i obywatelem. W związku ze swobodą przepływu osób, użytkownikami systemów e-administracji mogą być/są osoby obcojęzyczne).

- Uproszczenie administracyjne (cyfryzacja jako narzędzie poprawy realizacji zadań państwa wobec obywateli musi koncentrować się na efektywności obsługi spraw z perspektywy obywatela. W miarę rozwoju możliwość technicznych należy eliminować zbędne i nadmiarowe procedury, dokumenty, a niektórych przypadkach również zmniejszać złożoność organizacyjną instytucji. Zarządzanie usługą musi opierać się o zdefiniowany cykl życia usługi z okresową weryfikacją potrzeby i wartości publicznej).

- Ochrona informacji (dobór technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa musi wynikać z wymagań biznesowych, w szczególności oczekiwanego poziomu ciągłości działania i niezaprzeczalności zapisów).

- Skuteczność, wydajność i optymalność (tworzone rozwiązania techniczne administracji publicznej muszą służyć podnoszeniu efektywności administracji jako całości i zapewniać racjonalne wydatkowanie pieniędzy publicznych. W ocenie efektywności kluczowymi czynnikami są: skuteczność obsługi potrzeb obywateli, bezpieczeństwo, koszty realizacji zadań państwa, koszty ponoszone przez użytkowników).

## Projekt jest realizowany zgodnie z wymaganiami w zakresie interoperacyjności

Wnioskodawca powinien opisać, w jaki sposób wszystkie systemy teleinformatyczne w ramach projektu spełniają wymagania dotyczące interoperacyjności wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

## Skalowalność nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technologicznych

Należy wykazać, czy przewidziane do wdrożenia nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz technologiczne są skalowalne, w ramach współpracy międzysektorowej obejmującej w szczególności administrację publiczną, przedsiębiorców, organizacje badawcze.

## Określenie zakresu danych udostępnianych bezpłatnie

W opisie należy przedstawić informacje dotyczące zapewnienia bezpłatnego dostępu do cyfrowych zasobów informacyjnych sektora publicznego, które będą udostępniane w ramach projektu. Weryfikacji podlega, czy:

- wykazano, w jakim zakresie cyfrowe zasoby informacyjne będą dostępne bezpłatnie dla użytkowników końcowych;

- przedstawiono odpowiednie uzasadnienie w przypadku planowanego pobierania opłat za udostępnianie tych zasobów.

# Analiza wariantów

Dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi co najmniej 50 mln PLN, analizę wariantów należy przygotować na podstawie Rozdziału 5. „Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji” Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

Dla pozostałych projektów obowiązuje metodyka przedstawiona poniżej.

## Analiza wykonalności

Należy przeprowadzić i przedstawić identyfikację możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym. Nie należy identyfikować tych wariantów, które pozostają w sprzeczności z istniejącym stanem prawnym, są niemożliwe do wykonania z przyczyn ekonomiczno-finansowych, istniejących ograniczeń technicznych.

## Analiza popytu

Przedmiotowa analiza ma za zadanie zidentyfikować i ilościowo określić społeczne zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W jej ramach należy uwzględnić bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające między innymi wskaźniki makroekonomiczne i społeczne). Analizę prognozowanego popytu należy przeprowadzić dla scenariusza z inwestycją oraz bez inwestycji. Wnioskodawca powinien wykazać, że przeprowadził rzetelną analizę popytu dla projektu i wskazać w jaki sposób wnioski z niej przełożyły się na zakres projektu.

## Analiza opcji

Należy przedstawić porównanie i ocenę możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalności. W niniejszym punkcie analizę w formie opisowej należy przeprowadzić pod kątem dostępnych rozwiązań technologicznych, z podaniem wartości realizacji tych wariantów.

Należy wskazać wariant wybrany do realizacji oraz przedstawić uzasadnienie jego wyboru.

# Analiza finansowa

W przypadku projektów inwestycyjnych obejmujących sektor transportu (zakres wskazany w ramach podręcznika Niebieska Księga – Sektor transportu publicznego) analizę finansową należy przeprowadzić w oparciu o instrukcje zawarte w podręczniku Niebieska Księga – Sektor transportu publicznego w miastach, aglomeracjach i regionach (Jaspers, 2023). Zakres stosowania Niebieskiej Księgi został określony we wstępie podręcznika w akapicie „Zakres podręcznika”. Obliczenia w postaci docelowych analiz należy przeprowadzić w arkuszu „Obliczenia - Niebieska Księga”.

Dla projektów z innych sektorów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi co najmniej 50 mln PLN, analizę finansową należy przygotować na podstawie Rozdziału 6. „Analiza finansowa” Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

Dla pozostałych projektów obowiązuje metodyka przedstawiona poniżej.

Analizę finansową należy przeprowadzić w oparciu o metodę DCF, przy uwzględnieniu między innymi:

- analizy skonsolidowanej prowadzonej jednocześnie z punktu widzenia właściciela infrastruktury, jak i podmiotu gospodarczego ją eksploatującego (operatora), w przypadku gdy są oni odrębnymi podmiotami;

- wyłącznie przepływów środków pieniężnych, to jest rzeczywistej kwoty pieniężnej wypłacanej lub otrzymywanej przez dany projekt (niepieniężne pozycje rachunkowe jak amortyzacja nie są ujmowane w przepływach pieniężnych);

- przepływów środków pieniężnych w roku, w którym zostały dokonane i ujęte w okresie odniesienia (metoda kasowa), przy czym wyjątek stanowią nakłady inwestycyjne na realizację projektu poniesione przed pierwszym rokiem okresu odniesienia – należy je uwzględnić w pierwszym roku odniesienia, w wartościach niezdyskontowanych;

- wartości rezydualnej, oszacowanej w oparciu o metodę wyceny wartości aktywów trwałych netto, określoną przy wykorzystaniu metody i okresu amortyzacji zgodnych z polityką rachunkowości wnioskodawcy/operatora;

- wartości pieniądza w czasie przy sumowaniu przepływów finansowych w różnych latach.

Analizę sporządza się przy użyciu metody standardowej lub złożonej. Wybór metody zależy od tego, czy możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów projektu od ogólnego strumienia przychodów Wnioskodawcy oraz czy możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych na realizację projektu od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych Wnioskodawcy. Szczegółowe informacje w zakresie wyboru metody opracowania analizy finansowej przedstawiono w Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (podrozdział 6.5).

Analiza finansowa powinna zostać przeprowadzona w wersji elektronicznej w specjalnie przygotowanych do tego celu arkuszach kalkulacyjnych (format xls), przedstawiających sporządzone analizy zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej:

- „Dane wejściowe” - obligatoryjny dla wszystkich typów projektów;

- „Obliczenia” – obligatoryjny dla wszystkich typów projektów;

- „Trwałość finansowa” – obligatoryjny dla wszystkich typów projektów;

- „Obliczenia - Niebieska Księga” – obligatoryjny wyłącznie dla projektów sektora transportu (objętych Niebieską Księgą);

- „Rekompensata” – obligatoryjny dla projektów, w których występuje pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (jeśli dotyczy).

Arkusz kalkulacyjny nie powinien być chroniony, w arkuszu powinny być widoczne (nieukryte) działające formuły, pokazujące powiązania pomiędzy poszczególnymi wielkościami finansowymi. Plik nie może komunikować się na zewnątrz.

Sporządzanie analizy finansowej należy rozpocząć od tabel w arkuszu „Dane wejściowe”, gdzie należy określić wszystkie założenia wykorzystywane podczas obliczeń. Zasadnicze obliczenia należy przeprowadzić z wykorzystaniem formuł w arkuszu „Obliczenia”. Analizę trwałości finansowej należy przeprowadzić za pomocą formuł w arkuszu „Trwałość finansowa”. Arkusz kalkulacyjny można dostosowywać oraz rozbudowywać do swoich potrzeb wynikających ze specyfiki projektu, sektora, wymagań i tym podobne (na przykład: na potrzeby obliczenia zmiany kapitału obrotowego netto należy stworzyć dedykowaną tabelę z odpowiednimi kalkulacjami powiązanymi formułami).

W niniejszym punkcie Studium Wykonalności należy przedstawić zbiorcze zestawienie przyjętych parametrów oraz  najważniejszych wyników otrzymanych z analizy przedstawionej w arkuszu kalkulacyjnym wraz z ich interpretacją zgodnie z instrukcjami poniżej.

## Założenia

- wskaźniki makroekonomiczne – należy korzystać z danych makroekonomicznych zawartych w aktualnych wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw;

- ceny stałe – w analizach należy stosować ceny stałe, to jest nieuwzględniające wpływu inflacji;

- stopa dyskontowa – dla analiz prowadzonych w cenach stałych należy stosować stopę dyskontową na poziomie 4%;

- podatek VAT – analizy należy sporządzić w:

  - cenach netto (bez VAT) w przypadku, gdy podatek VAT podlega (lub może potencjalnie podlegać) odliczeniu lub

  - w cenach brutto (wraz z VAT), gdy VAT nie podlega odliczeniu. VAT należy wyodrębnić jako osobną pozycję analizy finansowej;

- okres odniesienia (horyzont czasowy) – okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych w projekcie, uwzględniający zarówno okres realizacji projektu, jak i okres po jego ukończeniu, to jest fazę inwestycyjną i operacyjną. Rokiem bazowym w analizie finansowej powinien być założony w analizie rok rozpoczęcia realizacji projektu (na przykład rok rozpoczęcia robót budowlanych). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wniosek o dofinansowanie został sporządzony na etapie, gdy realizacja projektu została już rozpoczęta. Wówczas rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Prac przygotowawczych (na przykład: prac geodezyjnych lub uzyskania zezwoleń, czy przeprowadzenia studiów wykonalności) nie uznaje się za rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu.

Okres odniesienia zastosowany w analizach powinien odzwierciedlać ekonomiczny okres użytkowania projektu, a więc odpowiadać oczekiwanemu czasowi, w którym projekt pozostaje użyteczny (to znaczy zdolny do dostarczania dóbr/usług).

W przypadku inwestycji, dla których analizę finansową przeprowadza się w oparciu o Niebieską Księgę dla sektora transportu publicznego, należy przyjąć 25-letni okres odniesienia. Dla pozostałych przedsięwzięć (których zakres nie obejmuje elementów ujętych w Niebieskiej Księdze) właściwy jest okres 15-letni. Jeżeli projekt łączy w sobie różne rodzaje zadań, okres odniesienia ustala się na podstawie komponentu dominującego. Komponent dominujący określa się na podstawie najwyższego udziału kosztów kwalifikowalnych w ich całkowitej wartości w projekcie.

- podatki bezpośrednie - mogą zostać uwzględnione w analizie finansowej jako koszty, o ile stanowią one faktyczny koszt operacyjny ponoszony w związku z funkcjonowaniem projektu oraz istnieje możliwość ich skwantyfikowania. Niezależnie od powyższego, podatki bezpośrednie należy każdorazowo uwzględnić jako koszty w ramach analizy trwałości finansowej. Zasadność wskazania podatków bezpośrednich (na przykład: podatku od nieruchomości) jako przychodów projektu należy poddać pogłębionej analizie, uwzględniającej specyfikę danego projektu (na przykład: wpływ z tytułu podatku może zostać uznany za przychód projektu, jeżeli konieczność wniesienia tej opłaty jest bezpośrednio związana z realizacją projektu lub usługami dostarczanymi przez projekt);

- amortyzacja – metoda oraz okres amortyzacji dla każdego typu aktywa powinny być zgodne z polityką rachunkowości Wnioskodawcy.  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji. W kalkulacji amortyzacji należy uwzględnić terminy realizacji (rozpoczęcia i zakończenia) danego zadania/projektu określone we wniosku o dofinansowanie;

- wartość dofinansowania projektu z funduszy UE – może zostać uwzględniona tylko w ramach analizy trwałości finansowej projektu.

## Nakłady inwestycyjne projektu i wydatki kwalifikowalne

W niniejszym punkcie Studium należy omówić przyjętą metodykę oraz założenia dla określenia wartości nakładów inwestycyjnych projektu oraz podać źródło informacji o nich (na przykład: kosztorysy inwestorskie, szacunki Wnioskodawcy). Ponadto należy uzasadnić wybór najbardziej efektywnej metody finansowania nakładów (zakup, amortyzacja, leasing i tym podobne) uwzględniając okres realizacji, przedmiot i cel danego projektu.

W przypadku uwzględnienia w analizach nakładów odtworzeniowych, tutaj należy uzasadnić konieczność ich ponoszenia w projekcie, a także wskazać podstawę ich prognozowania.

Natomiast wartości nakładów inwestycyjnych należy przedstawić z zachowaniem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie w arkuszu „Dane wejściowe” w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

## Przychody operacyjne projektu

W niniejszym punkcie Studium należy krótko opisać zidentyfikowane źródła przychodów projektu oraz opisać założenia przyjęte do szacowania ich wielkości w okresie odniesienia.

Szacowanie przychodów operacyjnych należy przedstawić (w zależności od charakteru projektu) w podziale na rodzaj produktów/usług/towarów lub grupy odbiorców. Obliczony poziom przychodów musi wynikać wprost z planowanej ilości świadczonych usług oraz wysokości przyjętych opłat.

W analizie finansowej projektu, na potrzeby obliczenia efektywności finansowej projektu, powinny być uwzględniane wyłącznie przychody pochodzące z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników lub określone instytucje za towary lub usługi zapewniane przez dany projekt.

Właściwym do uwzględniania wszystkich źródeł przychodów etapem analizy finansowej jest etap analizy trwałości finansowej projektu.

## Koszty operacyjne projektu

Szacowanie kosztów eksploatacji (operacyjnych) należy przeprowadzić w arkuszu kalkulacyjnym według układu rodzajowego kosztów z uprzednim określeniem założeń w niniejszej części Studium. W razie braku danych należy korzystać z ostatniego dostępnego okresu lub wiedzy konsultantów i danych rynkowych. Kluczowe jest podanie źródła informacji. Szacowanie kosztów należy odnosić do cen rynkowych i przyjętej koncepcji technicznej.

Proszę opisać poszczególne koszty w odniesieniu do zgłoszonego projektu:

- amortyzacja;

- usługi obce;

- zużycie materiałów i energii;

- wynagrodzenia;

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia;

- podatki i opłaty;

- pozostałe koszty rodzajowe.

Po stronie kosztów operacyjnych powinny zostać uwzględnione również oszczędności kosztów operacyjnych (działalności), czyli spadku poziomu kosztów operacyjnych związanych z funkcjonowaniem infrastruktury powstałej w skutek realizacji projektu. W niniejszym punkcie należy opisać sposób i podstawę szacowania oszczędności.

## Wskaźniki efektywności finansowej

Zgodnie z artykułem 73 ustępem 2 literą c Rozporządzenia 2021/1060, projekty wybrane do wsparcia powinny charakteryzować się najkorzystniejszą relacją między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i celami, które mają być osiągnięte w wyniku ich realizacji.

W celu oceny tego warunku w arkuszu obliczeniowym należy obliczyć następujące wskaźniki:

- finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C),

- finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C),

a w niniejszej części opisowej Studium krótko skomentować otrzymane wyniki.

Powyższe wskaźniki obrazują zdolność wpływów z projektu do pokrycia wydatków z nim związanych, stąd obejmują wyłącznie wartości dotyczące samego projektu. Jako wpływy projektu przyjmuje się przychody operacyjne oraz wartość rezydualną. Nakłady inwestycyjne należy wykazać zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku poniesienia pierwszych nakładów w innym roku niż rok złożenia wniosku o dofinansowanie, należy dyskontować przepływy od roku następnego po roku poniesienia pierwszych nakładów (to jest rok poniesienia pierwszych nakładów powinien być dyskontowany współczynnikiem 1).

## Trwałość finansowa

Zgodnie z artykułem 73 ustępem 2 literą d Rozporządzenia 2021/1060 analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że Wnioskodawca dysponuje niezbędnymi zasobami, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji realizowanej w ramach projektu zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym.

W arkuszu obliczeniowym należy przedstawić analizę zasobów finansowych projektu polegającą na zbadaniu w przyjętym okresie odniesienia stanu środków pieniężnych na koniec poszczególnych okresów z uwzględnieniem dofinansowania projektu z funduszy UE, a w niniejszej części opisowej Studium krótko skomentować analizę.

Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli stan środków pieniężnych jest większy bądź równy zeru we wszystkich latach objętych analizą – czyli projekt ma zapewnioną płynność finansową.

Należy przygotować projekcję wielkości finansowych obejmujących:

- analizę zasobów finansowych projektu. Weryfikacja trwałości finansowej projektu polega na zbadaniu salda niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt z uwzględnienie dofinansowania projektu z funduszy UE. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach objętych analizą.

- analizę sytuacji finansowej Wnioskodawcy/Operatora/ Partnera. Weryfikacja polega na zbadaniu trwałości finansowej Wnioskodawcy/Operatora/ Partnera z projektem. Analiza przepływów pieniężnych powinna wykazać, że Wnioskodawca/Operator/ Partner z projektem ma dodatnie roczne saldo skumulowanych przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą.

Szczególne podejście w ramach analizy finansowej, stosowane jest w przypadku projektów realizowanych w systemie kilku podmiotów. W przypadku analizowania projektu, w którego realizację zaangażowany jest więcej niż jeden podmiot, rekomendowane jest przeprowadzenie analizy dla projektu oddzielnie z punktu widzenia każdego z tych podmiotów, a następnie sporządzenie analizy skonsolidowanej (to znaczy ujęcie przepływów wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między nimi, związanych z realizacją projektu). Dla potrzeb dalszych analiz (analizy ekonomicznej oraz analizy ryzyka i wrażliwości) należy wykorzystywać wyniki analizy skonsolidowanej.

# Rekompensata

Przed przystąpieniem do weryfikacji poziomu rekompensaty przyznawanej operatorowi, należy sformułować założenia, które określą co najmniej:

a) podmiot pozyskujący dofinansowanie (organizator, czy operator);

b) właściciela infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu;

c) podmiot ponoszący koszty amortyzacji;

d) tryb wyboru operatora;

e) okres powierzenia usług wynikający z obowiązującej lub planowanej umowy;

f) podmiot pokrywający wkład własny;

g) zasady i sposób udostępnienia infrastruktury oraz sprzętu operatorowi (w przypadku, gdy beneficjentem jest organizator);

h) występowanie dodatkowych korzyści dla operatora (na przykład preferencyjne pożyczki, udostępnienie gruntu lub sprzętu na warunkach korzystniejszych niż rynkowe).

Zasady ustalania dofinansowania

W projektach, w których dofinansowanie stanowi element rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, jego poziom musi zostać ustalony tak, aby łączna kwota rekompensaty (wraz z rozsądnym zyskiem) nie doprowadziła do wystąpienia nadrekompensaty, zgodnie z Rozporządzeniem numer 1370/2007. Jednocześnie poziom dofinansowania nie może przekraczać maksymalnej intensywności pomocy określonej w Regulaminie wyboru projektów.

Analiza musi zawierać prognozę ex-ante rocznej wysokości rekompensaty w całym okresie odniesienia (w wariancie z dofinansowaniem oraz bez dofinansowania). Należy zweryfikować, czy przyznane wsparcie nie spowoduje przekroczenia poziomu „rozsądnego zysku”, posługując się odpowiednio ustalonym wskaźnikiem kontrolnym.

Weryfikacja zysku musi być zgodna z metodyką kontroli wysokości rekompensaty określoną w umowie z operatorem. Obliczenia należy przeprowadzić w arkuszu kalkulacyjnym „Rekompensata”, natomiast w części opisowej Studium Wykonalności należy przedstawić płynące z nich wyniki i wnioski.

Ciągłość świadczenia usług i trwałość projektu

    - Gdy Wnioskodawcą jest JST (organizator):

Jeżeli okres odniesienia projektu jest dłuższy niż okres obowiązywania umowy z operatorem, Wnioskodawca musi wyjaśnić, na jakich zasadach zostanie zawarta kolejna umowa. Ma to na celu zapewnienie ciągłości wykorzystania dofinansowanej infrastruktury w usługach użyteczności publicznej. Należy również wskazać zasady udostępnienia tej infrastruktury kolejnemu operatorowi, a ewentualną korzyść ekonomiczną uwzględnić w kalkulacji rekompensaty.

    - Gdy Wnioskodawcą jest operator (kolejowy lub autobusowy):

Jeżeli okres powierzenia usług jest krótszy niż okres amortyzacji dofinansowanego taboru, należy opisać mechanizmy rozliczenia korzyści z dofinansowania po zakończeniu umowy. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, możliwe rozwiązania obejmują między innymi:

  - przejęcie taboru przez organizatora po cenie rynkowej pomniejszonej o wartość otrzymanego wsparcia;

  - udostępnienie taboru innym uczestnikom rynku na niedyskryminujących warunkach.

Wnioskodawca jest zobowiązany opisać w Studium Wykonalności, które z powyższych rozwiązań planuje zastosować. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do operatorów wybranych w procedurach konkurencyjnych oraz podmiotów wewnętrznych (zamówienia in-house).

# Analiza ekonomiczna (Analiza kosztów i korzyści)

Dla projektów inwestycyjnych w sektorze transportu, których wartość kosztów kwalifikowalnych w dniu złożenia wniosku wynosi co najmniej 50 mln PLN, wymagane jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej zgodnie z podręcznikiem Niebieska Księga – Sektor transportu publicznego w miastach, aglomeracjach i regionach (Jaspers, 2023). Obliczenia należy wykonać w dedykowanym arkuszu „Obliczenia – Niebieska Księga”.

Dla pozostałych przedsięwzięć obowiązuje metodyka opisana poniżej:

- Inwestycje z innych sektorów o wartości co najmniej 50 mln PLN – analizę ekonomiczną przygotowuje się w formie pełnej analizy kosztów i korzyści (AKK). Należy ją sporządzić na podstawie Rozdziału 7 Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021–2027.

- Inwestycje poniżej progu 50 mln PLN (wszystkie sektory) – analizę ekonomiczną przedstawia się w formie opisowej. W tym punkcie należy wymienić i skomentować kluczowe efekty środowiskowe, gospodarcze oraz społeczne, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji inwestycji.

Jeżeli projekt łączy w sobie różne rodzaje zadań (ma charakter mieszany), analizę ekonomiczną przygotowuje się na zasadach właściwych dla jego dominującego zakresu. Komponent dominujący określa się na podstawie najwyższego udziału kosztów kwalifikowalnych w ich całkowitej wartości w projekcie.

# Analiza wrażliwości i ryzyka

Analizę wrażliwości i ryzyka jest obligatoryjnym elementem Studium Wykonalności dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi co najmniej 50 mln PLN. Należy ją przygotować w oparciu o Rozdział 8. „Analiza ryzyka i analiza wrażliwości” Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.